- 惠东鞋业商标品牌建设项目申报指南

- （一）项目目标

- 在《2022年全省质量强业重点产品（行业）名单》中，选取惠东鞋类行业进行商标品牌培育。通过实施商标战略培育项目，对惠东鞋类行业商标资源进行调研，对行业品牌发展进行战略分析。

- （二）项目任务

- 1.立项后30天内提交《惠东鞋业行业品牌商标发展战略分析报告》。

- 2.在行业产值排名前20位的企业中，选取10个优势商标品牌，进行培育规划和跟踪服务。

- 3.跟踪培育10件，完成进入目录3件《广东省重点商标保护名录》；完成不少于1件马德里商标国际注册。

- 4.促成10件以上鞋业类商标新增。对照申报方案中列明的步骤和目标，每季度向我局报送1次进展情况。
    5.每6个月提交项目期间完成的，培育案例1件，共2件。（案例包含：背景简述、主要做法、实践效果）。

- 6.全年组织不少于30家商标品牌企业参展。

- （三）申报主体

- 1.具有商标注册代理资质，熟悉惠东鞋类行业商标布局。

2.熟悉商标品牌注册、运用、保护和管理，具有知识产权品牌创建、运营工作经验，具备相应的服务保障能力。

- 3．有固定经营场所，项目负责人在地理标志商标领域具有一定影响力，申报单位具有丰富的类似项目承担经验。近三年，被省商标协会评为“商标代理服务规范单位”的（优先）

- 4.获该项目所在地，地方政府支持。（优先）。

5.该项目，有地方各部门联动方案（优先）。

- （四）申报材料

- 1.《项目申报书》。

- 2.《惠东女鞋分析报告》：从商标品牌建设角度出发，对行业规模、市场占有率、本地商标拥有量、竞争力优劣势展开分析，论证惠东女鞋品牌建设的必要性，并提出建设方向。

- 3.相关佐证材料（①有马德里商标国际注册经验优先；②有地方各部门联动方案优先；③有地方政府支持优先）。

- 4.惠州区域相关行业商标运用或促进案例1件（案例包含：品牌背景简述、主要做法、实践效果）；

- 5.营业执照等单位主体资格证明复印件。

该项目实施期限为立项之日起1年内完成，拟立1项，经费不超过20万元。

项目联系人：王薇，电话：0752-2831292。