知识产权金融创新促进计划项目申报指南

（一）项目目标

通过实施知识产权金融创新促进计划，引导金融机构主动创新知识产权质押融资和知识产权保险产品，强化市场主体运用知识产权金融产品能力，打通知识产权与金融融合关键环节，提高创新型企业知识产权投融资和投保积极性，推动实现知识产权资产价值。

(二)项目任务

- 1.建立完善知识产权金融供需信息库。在现有基础上，进一步开展知识产权金融需求调查，拓展知识产权金融供需信息调查收集渠道，充实全市知识产权金融需求项目库和金融产品供给库。项目期内面向我市不少于2个重点产业开展知识产权融资需求调查2次以上；每月面向金融机构、企业开展双向适配信息推送服务不少于1期，发布有效金融需求项目信息20条以上，覆盖企业20家以上。

- 2.推动知识产权金融创新。围绕知识产权价值评估、质押办理、风险防控、质物处置等关键环节，面向金融机构、企业的开展专题培训宣讲，项目期内举办1场以上知识产权质押融资培训宣讲活动。

- 3.推动知识产权质押扩面增效。促成2023年全年惠州市知识产权质押融资登记项目数同比增长30%以上（其中混合质押不少于2笔、商标质押不少于6笔）、质押登记金额同比增长30%以上（商标质押额不少于2亿元）。

- 4.优化知识产权服务。提供“定制式”、“直通车”高效便利知识产权服务，项目期内免费为全市有需求的银行、企业提供知识产权投融资提供个性化咨询辅导、项目对接、质押登记代办、风险补偿项目备案等服务。

5.围绕知识产权质押融资促进等重点工作，制作并在省级媒体上发布1个宣传视频。形成1篇成效性总结宣传报道。形成不少于1个案例总结，在省级媒体宣传不少于2次。

（三）申报主体和条件

广东省内广东省内登记注册的知识产权服务机构或社会团体,成立1年以上；具备组织知识产权金融服务项目对接活动必需的人力资源、信息资源等条件，设专门机构或者有专人负责管理知识产权金融服务工作，专职人员不少于5人；能够协调金融机构、知识产权服务机构开展知识产权金融服务项目。

（四）申报材料

1.项目申报书；

2.法人资格证书或营业执照复印件（加盖公章）；

3.知识产权金融服务流程、模式及制度；

4.其他证明资质和优势的材料。

该项目实施期限为立项之日起1年内完成，拟立1项，经费不超过30万元。

项目联系人：李越荣，电话：0752-2831292。