惠州市2023年省级涉农统筹整合资金

绩效自评报告

填报单位名称：惠州市涉农资金统筹整合领导小组

办公室

填   报   人：胡宇恒

联 系 电  话：0752-2881803

填 报 日  期：2024.06

一、涉农资金统筹整合实施情况

2023年，我市全面贯彻落实习近平总书记有关“三农”工作的重要讲话及重要指示批示精神，认真落实省委、省政府关于进一步加强涉农资金统筹整合的要求，市涉农资金统筹整合领导小组围绕全面实施乡村振兴战略和“百千万工程”，突出重点，统筹兼顾，不断深化我市涉农资金统筹整合改革，强化资金绩效管理，提升资金使用效益。

- 加大统筹管理力度，全面深入推进改革。

2023年，召开市政府常务会议（套开市涉农资金统筹整合领导小组会议）共3次，听取我市涉农资金统筹整合改革整体情况，研究部署相关工作，提出强化资金管理、提升资金绩效等具体要求，明确我市2023年度涉农资金支持的重点方向，审定省级涉农资金拟报备项目和区域绩效目标、市级涉农资金分配方案，拟报省申请补助项目等，强化资金统筹管理，纵深推进涉农资金统筹整合改革。

- 遵循资金分配原则，突出项目投入重点。

我市涉农资金分配坚持按照集中财力办大事的原则，聚焦我市乡村振兴短板弱项，结合“百千万工程”建设，在经省联合审查通过的项目中，在优先保障省涉农领域考核任务的前提下，根据可实施条件选择实施项目，重点推进村庄基础设施建设、河湖长制类水利工程等项目。

（三）资金使用精准规范，项目实施效果显著。

我市按照涉农资金管理要求和使用范围报备拟实施项目，严格执行项目安排和调整报备制度。市涉农办主动发挥牵头抓总作用，督促加快资金落实到具体项目，形成有效投资。市、县（区）级各涉农业务主管部门按照职责分工，加快组织行业内项目实施，强化监督管理，按计划完成项目投资计划和组织竣工验收，项目实施效果较好。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

（一）资金分配安排情况。

2022年12月，省财政厅以粤财农〔2022〕189号文提前下达我市2023年涉农统筹整合资金共计51,710万元，其中农村公路资金12,576万元、农业保险补贴资金11,998万元、病险水库除险加固补助资金918万元、林分林相改造资金5,754万元、小型水库移民扶助资金787万元、大中型水库库区基金180万元、农业土地开发资金740万元、其他涉农资金18,757万元。市财政局于2022年12月29日以惠财农〔2022〕145号文及时转下达资金至县（区），于2023年2月21日以惠财农〔2023〕14号文分配市本级资金。

2023年10月，省财政厅以粤财农〔2023〕152号文件明确：在2023年提前下达的省级统筹整合涉农资金中，单列安排我市高标准农田建设补助2,802.86万元，同时收回惠东县、龙门县高标准农田建设补助470.65万元，即我市实际收到2023年省级涉农统筹整合资金共计51,239.35万元。

2023年省级统筹整合涉农资金51,239.35万元实际分配安排情况：农村公路资金12,576万元，农业保险补贴资金12,110.91万元，病险水库除险加固补助资金1,818万元，林分林相改造资金6,180.45万元，高标准农田建设资金3,989.43万元，农业方面的村庄基础设施建设等9类项目资金3,749.77万元，水利方面的全面推进河长制湖长制等6类项目资金3,822.96万元，水库移民后期扶持项目资金967万元，永久基本农田保护资金1,781.63万元，农村生活污水治理资金943.2万元，乡村生活垃圾治理项目资金1,300万元，巨灾保险省级财政补贴资金2,000万元。

（二）项目报备和区域绩效目标下达情况。

2022年12月29日—2023年1月7日，各县（区）陆续向市级报送2023年省级涉农统筹整合资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。2023年2月14日，市涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全市资金分配方案、区域绩效目标进行审议并原则通过。市涉农办于当日完成向省级报备工作，并于2月21日将资金分配下达至市本级相关部门和各县（区），同步批复下达区域绩效目标。

- 绩效目标完成情况分析

按照省财政厅要求，此次绩效自评的资金不包含农村公路资金、农业保险补贴资金、病险水库除险加固补助资金、林分林相改造资金和高标准农田建设资金等五类单列资金，剔除后需绩效自评资金金额14,564.56万元（即农业方面的村庄基础设施建设等9类项目资金3,749.77万元、水利方面的全面推进河长制湖长制等6类项目资金3,822.96万元、水库移民后期扶持项目资金967万元、永久基本农田保护资金1,781.63万元、农村生活污水治理资金943.2万元、乡村生活垃圾治理项目资金1,300万元、巨灾保险省级财政补贴资金2,000万元），以及相应项目的其他涉农资金（含中央、市县等资金）16,372.07万元，共计30,936.63万元。

- 资金投入情况分析

此次纳入绩效自评资金共计30,936.63万元，截至2023年12月31日，共支出30,634.22万元，执行率为99%。其中：省级涉农资金14,564.56万元，支出14,370.17万元，执行率98.7%；其他涉农资金（含中央、市县等资金）16,372.07万元，支出16,264.05万元，执行率99.3%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下四方面：一是部分项目已完工，需待项目验收后才能拨付资金，如“市农业科学研究所2023年国家级、省级区域试验站水肥一体化设施建设项目”“惠东县农村集中供水工程”“龙门县实施最严格水资源管理制度项目”。二是项目为跨年度续建项目，当年建设目标已完工并拨付资金，剩余资金下一年度使用，如“惠州市第三次全国土壤普查项目”“惠东县第三次全国土壤普查项目”。三是部分项目进展未达预期，如“惠东县草地贪夜蛾防控”“龙门县主要河流河湖健康监测评价及一河一策编制项目”“石湾镇黄西村星火股份经济合作社光伏发电项目”。四是因批量发放粮食生产补助项目，补助对象账户信息错误退回，补助对象未能及时提供正确账户信息，导致没有100%支出，如“2023年惠州市惠阳区粮食生产补助项目”。

- 项目实施情况

此次涉农资金绩效自评共涉及一级项目共20类，具体项目90个，市、县（区）涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评（绩效自评截至时限为2023年12月31日）。根据项目绩效自评结果，90个项目已完成项目84个，完成率93.3%，均已完成项目年度绩效目标。各类一级项目具体情况如下：

1.村庄基础设施建设。共实施3个项目，已全部完成，完成了项目年度绩效目标。其中：村内道路硬化建设项目1个，完成12个自然村村内道路硬底化；农村改厕问题摸排项目1个，完成40个行政村整村推进厕所革命改造提升工作，改造提升农村户厕5,298户；美丽乡村建设项目1个，完成龙门县基础设施改造提升项目11个。总体上，项目区村庄基础得到提升，村容村貌进一步改善。

2.农田建设及管护。共实施8个项目，其中已完成7个项目，建设（实施）中1个项目（为跨年度实施项目），完成了项目年度绩效目标。实施第三次全国土壤普查项目6个，超额完成一半以上土壤普查任务的年度绩效目标任务，严格质量控制，确保普查质量和安全。按计划完成2023年惠东县、龙门县小型农田水利建设项目，项目实施后改善耕作条件，提高了耕地质量，增加耕地产出率，稳定粮食生产。

3.农产品质量安全。共实施4个项目，已全部完工，完成了项目年度绩效目标。完成龙门县“每千人五批次”的监测任务，抽检农产品监测样品574批次，确保不发生重大肉食品安全事故。严格落实畜禽屠宰环节病死害生猪及其产品无害化处理制度，完成惠城区、惠东县和龙门县屠宰环节无害化处理病死害生猪10,835头，切实保障畜禽肉品质量安全。

4.畜牧业转型升级。共实施2个项目，已全部完工，完成了项目年度绩效目标。养殖环节无害化处理病死害生猪补助资金发放率100%，病死害生猪无害化处理率100%，保障了畜禽肉产品质量安全。完成惠城区养殖环节无害化处理病死害生猪11,193头，惠东县养殖环节无害化处理病死害生猪8,920头。

5.动植物疫病防控。共实施5个项目，已全部完工，完成了项目年度绩效目标。总体上，项目区草地贪夜蛾不暴发成灾，总体危害损失控制在5%以下，实现了农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延。动植物疫病防控-外来入侵物种普查调查到惠城区农业外来入侵物种99种、惠东县农业外来入侵物种101种、龙门县农业外来入侵物种90种，完成了外来入侵物种数量、分布、发生面积、危害程度及危害趋势等数据汇总、分析和上报，形成入侵物种名录清单、数据库等普查成果。重大动物疫病强制疫苗及先打后补，切实做到“应免尽免、不留空档”。惠东县畜禽强制免疫病种应免畜禽的免疫密度100%，平均免疫抗体合格率70%，未发生重大动物疫情。畜禽养殖场户满意度100%，全年无发生重大动物疫情。

6.推进农业绿色发展。共实施4个项目，已全部完工，完成了项目年度绩效目标。实施受污染耕地安全利用项目4个，通过开展受污染耕地安全利用管控、土壤样品采集和农民施服调查等项目，有效防控种植业污染，土壤环境得到了有效保持。

7.种业振兴。共实施1个项目，为惠州市国家级、省级区域试验站水肥一体化设施建设项目，已完工，共完成水肥一体化泵房改造建设2个（约20平方米），新增补水系统2套，安装水肥一体化设备灌溉首部设备2套、水肥一体化施肥机系统2套，灌溉管网系统覆盖面积约60亩，完成了项目年度绩效目标。

8.构建现代乡村产业体系。共实施2个项目，已全部完工，完成了年度项目绩效目标。总体上，惠东县、龙门县通过村企合作、挖掘村域内资源优势，扶持村集体经济收入明显增加，基层党组织凝聚力显著增强，项目区农民满意度和项目区基层干部满意度已达到目标值。

9.农业生产能力提升。共实施2个项目，已全部完工，完成了项目年度绩效目标。惠阳区2023年完成粮食种植面积11.56万亩，粮食产量4.28万吨，同比2022年实现双增长，提升了农业生产能力，稳定了粮食种植面积和粮食产量。惠东县实施水稻生产全程机械化能力提升建设项目，建设一个“可看、可学、可推广”水稻生产全程机械化示范点，加快推进水稻全程生产机械化、规模化的进程。

10.全面推进河长制湖长制。共实施10个项目，其中已完工项目8个，建设实施中项目2个（跨年度实施项目），基本完成了项目年度绩效目标。总体完成中小河流治理（清淤）长度76.2公里、河湖管护430公里、1座水闸主体工程。

11.水利安全度汛。共实施2个项目，其中已完工项目1个，建设（实施）中项目1个（跨年度实施项目），完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了市级水安全保障规划成果2个，水安全保障项目规划体系进一步完善。

12.农村集中供水。共实施1个项目，为惠东县农村集中供水工程，已完工，完成惠东县农村供水“三同五化”改造提升工作总体实施方案编制、农村供水工程升级改造1宗，实现了项目年度绩效目标。

13.农村水利水电。共实施4个项目，其中已完工（完成）项目3个，建设（实施）中项目1个（跨年度实施项目），基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成治理河道长度2公里，拆除重建排涝站1座，完成中型灌区节水改造1宗及小水电清退7宗。

14.重大水利工程。共实施1个项目，为白花河防洪排涝治理项目，已完工，完成了年度项目绩效目标。总体上，4座水闸主体工程基本完成，实现了白花镇镇区防护区20年一遇暴雨不成灾。

15.水资源节约与保护。共实施2个项目，已全部完工，完成了年度绩效目标。总体上，取得了县级《用水总量和强度控制指标分配方案》编制成果1个，实现了265宗农村供水工程水资源论证。

16.水库移民后期扶持。共实施17个项目，已完工（完成）项目16个，建设（实施）中项目1个。16个已完工项目完成了项目年度绩效目标，1个实施中项目在绩效时限内完工率达到94%，基本完成了年度绩效目标。总体上，建设了一批移民村基础设施项目，实现了年初预定目标，进一步增强水库移民的获得感、幸福感和安全感。

17.永久基本农田保护。共实施3个项目，已全部完工，完成了项目年度绩效目标。总体上，项目资金执行率达100%，补贴资金的发放大大激发起农民种粮的积极性，稳定农民耕地面积和范围，对一些自然灾害或水毁的农田，能及时拨付专项资金进行维护，对管理成效方面起到明显的效果，有效提高了村民永久基本农田的保护意识。

18.农村生活污水治理。共实施16个项目，已全部完工，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，惠东县、博罗县完成25条自然村生活污水治理提升工作；全市农村生活污水治理率达89%，县（区）均建立了长效运行管护机制。

19.乡村生活垃圾治理。共实施2个项目，已全部完工，基本完成了项目年度绩效目标。惠城区122个行政村实现农村垃圾收运体系覆盖率100%，实现农村垃圾日产日清，做好农村生活垃圾无害化收运处理工作，提升农村环境卫生及人居环境；博罗县完成年度收集生活垃圾50.21万吨，运往博罗光大处置，全县生活垃圾100%无害化处理，进一步净化环境卫生，改善人居生活环境，助力博罗生态文明建设。

20.巨灾保险省级财政补贴。共实施1个项目，为巨灾指数保险项目，已完成，实现了项目年度绩效目标。投保巨灾指数保险，提升我市应对突发事件应急管理和抗灾救灾效率，加强应对自然灾害能力，2023年因台风和强降雨累计获得理赔款2.57亿元，实现达到触发条件下赔偿完整性100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我市将强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与下来涉农统筹整合资金分配挂钩，资金向使用整体效果较好、各项绩效指标完成好的涉农部门，以及“百千万工程”重点任务等倾斜。绩效自评结果经市涉农资金统筹整合领导小组审定后将按规定予以公开，接受社会监督。

附件：惠州市2023年省级涉农统筹整合资金安排和绩

效目标明细表